## Sheet1
BẢNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Tên đề tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN SÁCH CNTT J2TEAM
Người Thực Hiện | Công Việc | Thời Gian | Ghi Chú
Nguyễn Minh Trọng | Phân tích đề tài, phân tích Tác Nhân, Chức Năng. | 10/06/2020 đến 20/06/2020
Đặc tả yêu cầu cho use case
Vẽ các sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự
Thiết kế sơ đồ lớp
| Thiết kế giao diện form Main (trên Visual Studio 2019) | 20/06/2020
| Thiết kế giao diện tất cả các form trên giấy | 21/06/2020 đến 03/07/2020
Phân tích test case từng form
| Thiết kế form Đăng Nhập, form Đổi Mật Khẩu | 03/07/2020 đến 04/07/2020
Hoàn thiện giao diện form Main
| Thiết kế form Sách, Độc Giả, Thủ Thư, NCC | 04/07/2020 đến 05/07/2020
| Xử lý code cơ bản (thêm, xoá, sửa, tìm kiếm, load dữ liệu) form Đăng Nhập, Đổi Mật Khẩu, Độc Giả, Thủ Thư, Sách. NCC | 05/07/2020 đến 25/07/2020 | Bận thực hiện và báo cáo đồ án các môn học khác
Thiết kế giao diện form Thống Kê Sách, Thống Kê, Độc Giả
| Hoàn thiện code (xử lý tất cả chức năng có trong từng giao diện) | 25/07/2020 đến 31/07/2020 | Lỡ tay xoá project (mất form CT Phiếu Mượn, Giới Thiệu, Quy Định), mất code xử lý form Thống Kê Sách, Thống Kê Độc Giả
| Thiết kế giao diện from CT Phiếu Mượn, xử lý code | 31/07/2020 đến 01/08/2020
Xử lý code form Thống Kê Sách, Thống Kê Độc Giả vẽ biểu đồ
Thiết kế giao diện form Giới Thiệu, Quy Định, xử lý một số code
Tạo form DS Sách, DS Nhân Viên, tạo report
| Kiểm tra toàn bộ project, hoàn thiện project | 01/08/2020 đến 02/08/2020
| Viết báo cáo | 31/07/2020 đến 02/08/2020
| Viết bảng quá trình thực hiện | 2020-02-08